## Necesidades
ID | Epic | Clave | Necesidades
1 | Ventas | V | Poco control sobre los clientes a la hora de pagos y cotizaciones, permitiendo problemas como que les manden más solicitudes de análisis aún cuando no han pagado algunos o incluso el no poder conseguir nuevos clientes fácilmente por lo mismo
2 | Tracking | T | Comunicación poco eficiente a la hora de poder responder a las dudas de sus clientes respecto a sus análisis solicitados
3 | Administración de Usuarios | A | Falta de control sobre lo que sus clientes pueden hacer en su forma de trabajo, además de que existe una sobrecarga de trabajo en algunos de los puestos de empleados al realizar trabajos que no le corresponden
4 | Procesamiento y Reportes | P | Una distribución y flujo de información poco eficiente, la cual genera retrabajo y que la información sea algo difícil de rastrear

## Información de US
Filtros por Epic Clave |  |  |  | Filtros por ID, Prioridad, Agile Points o Iteración |  | Filtros por Estatus | Filtros por Horas |  |  | Acum | 753 | Primera itera | 756
V |  |  | Ventas | A -> Z | Menor a mayor | Activo | A -> Z | Menor a mayor
P |  |  | Procesamiento y Reportes | Z -> A | Mayor a menor | Inactivo | Z -> A | Mayor a menor
T |  |  | Tracking |  |  | No acabada
A |  |  | Administración de Usuarios
ID | EPIC Clave | Código | US | Prioridad | Agile points | Estatus | Horas (Best Case) | Horas (Worst Case) | Iteración |  |  | 1,2,3 |  | 5 |  | 8 |  | 13
37 | A | A1 - 37 | Yo como dirección general quiero crear usuarios para dar acceso a las funcionalidades del sistema a los involucrados con la empresa. | 2.1 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3 |  |  | 19:30 | 40:30 | 30:30 | 57:30 | 26:30 | 67:00 | 28:00 | 66:00
46 | A | A10 - 46 | Yo como usuario general quiero cerrar sesión para evitar que un tercero haga uso indebido de mi cuenta. | 5.3 | 1 | Activo | 19:30 | 40:30 | 1 |  |  | 9:45 | 20:15 | 15:15 | 28:45 | 13:15 | 33:30 | 14:00 | 33:00
47 | A | A11 - 47 | Yo como dirección general y contaduría quiero bloquear usuarios para no permitirles a los que no han pagado análisis solicitar nuevos. | 4.4 | 5 | Activo | 30:30 | 57:30 | 2
48 | A | A12 - 48 | Yo como dirección general y contaduría quiero cambiar el estado de usuario para desbloquear usuarios | 3 | 5 | Inactivo | 30:30 | 57:30
38 | A | A2 - 38 | Yo como dirección general quiero visualizar la información de los usuarios para mantener un control de quienes tienen acceso al sistema. | 2 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3 | 2019-01-05
39 | A | A3 - 39 | Yo como dirección general y ventas quiero eliminar un usuario para revocar permisos de acceso al sistema. | .9 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 4
40 | A | A4 - 40 | Yo como ventas quiero crear usuarios para dar acceso a las funcionalidades del sistema a clientes. | 4.1 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
41 | A | A5 - 41 | Yo como ventas y contaduría quiero visualizar la lista de clientes para tener su información de contacto accesible. | 2.9 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3
42 | A | A6 - 42 | Yo como usuario general quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades del sistema. | 5.4 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 1 | 2019-07-04 |  |  | 20:15
43 | A | A7 - 43 | Yo como usuario general quiero restaurar mi contraseña para recuperar el acceso en caso de olvidarla. | 1.4 | 8 | Activo | 26:30 | 67:00 | 4 | best | worst | acumulado
44 | A | A8 - 44 | Yo como usuario general quiero modificar mi contraseña para mantener el acceso a mi cuenta seguro. | .8 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30 |  | 243:30 | 506:00 |  | 1140
45 | A | A9 - 45 | Yo como usuario general quiero actualizar la información de mi cuenta para ajustar los datos deseados. | 1 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 4
16 | P | P1 - 16 | Yo como cliente quiero ingresar información de la muestra para proveer los datos del producto a analizar. | 4.5 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3
25 | P | P10 - 25 | Yo como contaduría quiero visualizar un resumen de cuántas facturas cerraron respecto a las cotizaciones para tener una noción más clara de cuánto dinero estamos generando. | 2.8 | 3 | Inactivo | 19:30 | 40:30
26 | P | P11 - 26 | Yo como contaduría quiero visualizar un resumen de cuánto dinero hemos ganado mensualmente para tener una noción más clara de cuánto dinero estamos generando. | 2.4 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
27 | P | P12 - 27 | Yo como dirección general quiero visualizar un resumen de las ventas por vendedor para tener una mejor gestión de mi personal en base a su eficiencia. | 2.6 | 3 | Inactivo | 19:30 | 40:30
28 | P | P13 - 28 | Yo como dirección general quiero visualizar un resumen de clientes para saber si mi organización ha crecido, se ha mantenido o se ha reducido. | 2.2 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
29 | P | P14 - 29 | Yo como ventas quiero visualizar un resumen de la demanda de análisis que ofrecemos para saber cuál es el servicio que más se nos solicita en la organización y ver en qué país sale más rentable mandarlo. | 2.5 | 3 | Inactivo | 19:30 | 40:30
30 | P | P15 - 30 | Yo como ventas quiero visualizar un resumen de las cotizaciones para saber el estado de las mismas, si ya cerraron o si siguen progreso. | 2.7 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
17 | P | P2 - 17 | Yo como cliente quiero visualizar la información de las muestras para consultar los detalles del producto a enviar. | 1.5 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
18 | P | P3 - 18 | Yo como cliente y servicio a cliente quiero modificar la información de las muestras para corregir errores de registro del producto. | 1.2 | 5 | Activo | 30:30 | 57:30 | 1
19 | P | P4 - 19 | Yo como servicio a cliente quiero visualizar la información de las muestras enviadas por el cliente para consultar los detalles de la muestra a procesar. | 1.6 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
20 | P | P5 - 20 | Yo como servicio a cliente quiero eliminar información de las muestras para corregir errores de registro del producto. | 1.3 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30 |  | cambiar a inactiva
21 | P | P6 - 21 | Yo como servicio a cliente quiero crear una orden interna para formalizar el servicio a ofrecer. | 4.9 | 3 | Inactivo | 19:30 | 40:30 | 1
22 | P | P7 - 22 | Yo como servicio a cliente quiero actualizar la orden interna para corregir datos y agregar campos pendientes. | 5 | 5 | Activo | 30:30 | 57:30 | 2 | cambiar estado
23 | P | P8 - 23 | Yo como servicio a cliente quiero visualizar mis órdenes internas para llevar un mejor control interno del trabajo que se está realizando. | 4.6 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
24 | P | P9 - 24 | Yo como servicio a cliente quiero eliminar una orden interna para cancelar aquellas consideradas poco relevantes. | 4.3 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
31 | T | T1 - 31 | Yo como servicio a cliente quiero actualizar el estado de la orden interna para informar al cliente del seguimiento de su muestra. | 3.5 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
32 | T | T2 - 32 | Yo como servicio a cliente quiero visualizar el estado de la orden interna para llevar un mejor control en el seguimiento del servicio. | 3.6 | 3 | Inactivo | 19:30 | 40:30
33 | T | T3 - 33 | Yo como servicio a cliente quiero ingresar código de DHL para dar un seguimiento más detallado de la orden. | 5.2 | 13 | Inactivo | 28:00 | 66:00 | 1
34 | T | T4 - 34 | Yo como servicio a cliente quiero notificar al cliente los resultados del servicio para informarle de los finalizados. | 2.6 | 8 | No acabada | 26:30 | 67:00 | 3
35 | T | T5 - 35 | Yo como cliente quiero visualizar el estado del servicio para informarme del seguimiento de mi muestra. | 2.3 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 4
36 | T | T6 - 36 | Yo como cliente quiero visualizar las notificaciones de los resultados del servicio para saber que ya están listos. | 1.7 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
49 | T | T7-49 | Yo como servicio a cliente quiero ingresar código de DHL para dar un seguimiento más detallado de una o varias ordénes internas. | 5.2 | 13 | Activo | 28:00 | 66:00 | 1
1 | V | V1 - 1 | Yo como ventas quiero crear una cotización para proveer al cliente los análisis necesarios y su costo. | 4 | 5 | Activo | 30:30 | 57:30 | 2
10 | V | V10 - 10 | Yo como cliente quiero consultar las cotizaciones que me ofrecen para aprobar, rechazar o solicitar una modificación de las mismas. | 4.2 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
11 | V | V11 - 11 | Yo como cliente quiero confirmar una cotización para darle seguimiento al proceso de mi servicio. | 3.3 | 1 | Inactivo | 19:30 | 40:30
12 | V | V12 - 12 | Yo como cliente quiero rechazar una cotización para cancelar la propuesta de servicios ofrecida. | 3.2 | 1 | Inactivo | 19:30 | 40:30
13 | V | V13 - 13 | Yo como cliente quiero solicitar un cambio en la cotización para ajustar la propuesta de servicios ofrecida. | 3.1 | 3 | Inactivo | 19:30 | 40:30
14 | V | V14 - 14 | Yo como contaduría quiero cambiar el estado de una cotización para tener un mejor control de las cotizaciones concluidas con clientes. | 1.9 | 1 | Inactivo | 19:30 | 40:30 |  | cambiar estado
15 | V | V15 - 15 | Yo como contaduría quiero consultar la información necesaria del procesamiento de muestra para generar una factura. | 3.4 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3
50 | V | V16-50 | Yo como usuario de ventas quiero aceptar una cotización para permitir que el flujo de trabajo continue | 3.1 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3
51 | V | V17-51 | Yo como usuario de ventas quiero descargar la información de una cotización en formato PDF para entregarselo a un cliente potencial | 1.8 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3
52 | V | V18-52 | Yo como usuario de ventas quiero descargar las cotizaciones en formato csv para tener respaldo de la información | 0.5 | 3 | Activo | 19:30 | 40:30 | 4
53 | V | V19-53 | Yo como usuario de dirección general quiero importar datos para el catálogo de análsis desde un archivo csv para poder cargar los datos de manera más rápida | 0.6 | 3 |  |  |  | 4 | cambiar
2 | V | V2 - 2 | Yo como ventas quiero borrar cotizaciones para descartar aquellas que fueron canceladas. | 1.6 | 1 | Activo | 19:30 | 40:30 | 3 | cambiar
3 | V | V3 - 3 | Yo como ventas quiero actualizar los datos de una cotización para corregir errores en el registro de la misma. | 3.8 | 5 | Activo | 30:30 | 57:30 | 2
4 | V | V4 - 4 | Yo como ventas quiero visualizar las cotizaciones ya creadas para futuras consultas. | 3.7 | 2 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
5 | V | V5 - 5 | Yo como ventas quiero seleccionar los análisis en la cotización para ofrecer los servicios correctos al cliente. | 3.9 | 2 | Inactivo | 19:30 | 40:30
6 | V | V6 - 6 | Yo como ventas quiero registrar un nuevo análisis al catálogo para expandir la cantidad de servicios ofrecidos. | 1.1 | 1 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
7 | V | V7 - 7 | Yo como ventas quiero consultar el catálogo de análisis para conocer los servicios ofrecidos y sus costos. | 5 | 1 | Activo | 19:30 | 40:30 | 1
8 | V | V8 - 8 | Yo como ventas quiero modificar registros del catálogo de análisis para corregir los posibles errores y ajustar costos. | 4.8 | 1 | Activo | 19:30 | 40:30 | 1 | Registrar inconsistencia
9 | V | V9 - 9 | Yo como ventas quiero eliminar registros del catálogo de análisis para remover los servicios ya no ofrecidos. | .7 | 1 | Activo | 19:30 | 40:30 | 2
|  | Totales | 48 |  | 163 |  | 1013:30 | 2109:30
[7 empty] | 577:30 | 1190:00
|  |  |  | Agile points activos | 104
|  |  |  | Iteracion 1 | 23
|  |  |  | Iteracion 2 | 34
|  |  |  | Iteracion 3 | 25
|  |  |  | Iteracion 4 | 22
0

## Trazabilidad con Código
Posibles valores de cada columna
ID del requerimiento | Código del Requerimiento | Iteración a la que pertenece el requerimiento | Link al documento de análisis | Link al documento de diseño | Lista de modelos que tiene el requerimiento | Lista de vistas que tiene el requerimiento | Lista de controladores que tiene el requerimiento | Lista de tests que tiene el requerimiento | Campo para registrar el estatus de la baseline
ID | Código | Iteración | Análisis | Diseño | Modelo | Template | View | Test | Estatus
48 | A12 - 48
7 | V7 - 7 | 1 | https://drive.google.com/open?id=1G8MmfgIVHWnzn5CZux8KEbPekSxPdf1FCv_n7ylsFeg | https://drive.google.com/open?id=1FIcFLGxatToXB76dP6fyhfv9hVuzvNeqt3QdbgjhF7A | Analisis | catalogo.html | ver_catalogo | test_contar_analisis | Controlado
8 | V8 - 8 | 1 | https://docs.google.com/document/d/19lzDHF5pfvJYaw1scSI4sF4VBH3zNBmeQIgxlm-6qyE/edit | https://docs.google.com/document/d/1jZUneCEnrH-xLqVqa3aANOHOh-Wd8m71qIsjBJmobtg/edit | Analisis | catalogo.html modals/visualizar.html | ver_catalogo, cargar_analisis, editar_analisis | test_edit_analisis_1, test_edit_analisis_2 | Controlado
16 | P1 - 16 | 3 | https://drive.google.com/open?id=1A3SCz8ym-PRuXeSJ0JFhat86Bi7qZuGtWwiFnMNC8bY | https://drive.google.com/open?id=1fPVz7MRmXgkx3iv6U1K5BFRbjNLdVhxUYj6Ia9Ih75c | Análisis Cotización IFCUsuario User | ingreso_muestra.html | ingreso_muestra |  | Controlado
5 | V5 - 5
18 | P3 - 18 | 1
42 | A6 - 42 | 1 | https://docs.google.com/document/d/1abqwRYXF3YWzNsxIPlDkHnQ5uhLIu75g3RiXT3Me6_0/edit | https://docs.google.com/document/d/1_HDmrfm8AYF6ASGmw78vRVIUvvcfOdeUI3HuLOHR_lc/edit | IFCUsuario, User | login.html | loginView verifyLogin | test_login_acceso_denegado test_login_exitoso_director test_login_exitoso_no_director test_login_exitoso_ventas test_login_exitoso_facturacion test_login_exitoso_clientes test_login_exitoso_soporte test_login_estado_innactivo | Controlado
46 | A10 - 46 | 1
49 | T7-49 | 1 | https://drive.google.com/open?id=1wYA_-w1lt0D-CjI57dvQRp0jfLwLC8ATnsSAnXoPoq0 | https://drive.google.com/open?id=1IfHBJQCZyMknnMMmjw1K9XhTSCcQVW0h8Xw4xDpanDk | Paquete | ordenes_internas.html paquete.html | validacion_codigo ordenes_internas | test_modelo_paquete, test_form_dhl_valido, test_form_dhl_invalido, tetst_view_dhl_error_ numerico,test_view_dhl_caracteres, test_form_dhl_error_alfanumerico, test_form_dhl_correcto, test_url_resolved_validacion_codigo, test_paquete_rastreo | Controlado
1 | V1 - 1 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1uNWwf7vW7lV5JpuVyOWG4G-PaQzU5tOo-U_uE4zvHAU/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/document/d/1eK-HmbyAVUNOruCDvZ2L3fZkA-b7zPqyNHMYN-4ebV8/edit?usp=sharing | Cotizacion UsuarioIFC Rol Empresa User | ventas/templates/ventas/cotizaciones.html | crear_cotizacion | test_acceso_denegado test_acceso_denegado_rol test_acceso_permitido test_template test_model test_url_resolved | Controlado
11 | V11 - 11
12 | V12 - 12
13 | V13 - 13
3 | V3 - 3 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1RSMbRYAh-hVnsODhSsg037wJMUqQwlMPuQ1jxaYCyRw/edit | https://docs.google.com/document/d/1RSMbRYAh-hVnsODhSsg037wJMUqQwlMPuQ1jxaYCyRw/edit
4 | V4 - 4 | 2 | https://drive.google.com/open?id=1Il-nG6O_Qg8Zv7l2SFuMQ18b7GI5sWpI6KaCgAJthqg | https://drive.google.com/open?id=1lXhdY3IR5WCI5YqLRDz6KlaF3gSvAXajAnlU_40Q0Ok | Ventas | agregar-cot.html | visualizar_cotizacion | test_visualizar_cotizacion_correcta test_visualizar_cotizacion_vacia | Controlado
6 | V6 - 6 | 2
9 | V9 - 9 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1DjL-616-m-ocQM7cq0ulqrvVzWgD-gN5-ONyQHIxtu0/edit?usp=sharing | https://docs.google.com/document/d/11My9E1Y5xZ6bH5cA4WXJvXLO8FbaRnHOSafglyQ-Q24/edit?usp=sharing | IFCUsuarios Analisis | borrar.html | borrar_analisis | test_delete_analisis_1 test_delete_analisis_2 | Controlado
10 | V10 - 10 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1zY4-vpePan6C_VvCkqpoGpYhSDQ9wn1-iD72MvbmqO0/edit# | https://docs.google.com/document/d/1yIY3tfwoo3R7xsbHP_YbyR5bYBtOvdRShc9wS-wM9h0/edit# | IFCUsuario Cotizacion
19 | P4 - 19
20 | P5 - 20
21 | P6 - 21 | 1
22 | P7 - 22 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1pGPpWyhPrpyYPJZPUZrsr9qVS0EyRqU1VuRmgkkToNc/edit# | https://docs.google.com/document/d/17QCeWGrurmGClkd2CevBCUKXWayTW3lJu6gQlHQWJcc/edit#heading=h.tlob7e2odjed | Empresa Usuario Rol Paquete Muestra Orden Interna Rol País Nota Análisis Factura | actualizar_info_forma.html ver-orden.html ordenes_internas.html | actualizar_orden consultar_orden ordenes_internas |  | Controlado
23 | P8 - 23 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1S0REsIj_JnqEWWJkQ5eSdoVgICnN3LMYqkh9gUr6pBU/edit | https://docs.google.com/document/d/1XzHoe9rOJUKoxiwuHW2AJDtH1HYfAPtbaD57dsgrcCY/edit# | OrdenInterna IFCUsuario Rol Muestra Analisis AnalisisMuestra Factura | reportes/ordenes_internas.html reportes/modals/visualizar_orden.html | consultar_orden | class OrdenesInternasViewTests test_no_login_form test_no_login_different_role test_login_correcto class ConsultarOrdenesInternasViewTests test_no_login_form test_no_login_different_role test_no_post test_post_empty test_id_incorrecto test_dos_muestras | Controlado
24 | P9 - 24 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1VlGjXdIQng7jISTmpy9b2mjwSjLbtXzW2dajFWAXl74/edit | https://docs.google.com/document/d/1IsPMv73gOUrlOnko8bEH76jJaW75k90vwkm8zQqXErc/edit | OrdenInterna Rol IFCUsuario | reportes/modals/borrar-orden.html | borrar_orden_interna | test_borrar_oi | Controlado
40 | A4 - 40 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1YsR7HYZlKmtOQowUNMq5i2Ph4Z0WL9mW8aTM-4HnQBo/edit | https://docs.google.com/document/d/1Zkoh_UwcsleZNF7mpnM0Tjmofv4SEQQkKuVuy3zNUJg/edit | UsuarioIFC Rol Empresa User | cuentas/templates/cuentas/crear_cliente.html | crear_cliente guardar_cliente | test_no_login_form test_no_login_different_role test_no_post test_post_empty test_post_incomplete test_different_passwords test_repeated_mail test_no_company test_all_correct | Controlado
47 | A11 - 47 | 2 |  | https://docs.google.com/document/d/1G6Sb5JfFdA7PQ1U_qLPBctyfTWbn9fBtiVmM370o97M/edit | IFCUsuario Empresa OrdenInterna Rol | cuentas/usuarios.html cuentas/modals/info_usuario.html | lista_usuarios consultar_usuarios actualizar_usuario | TestCuentasUsuarios: test_acceso_denegado test_acceso_denegado_rol test_acceso_permitido_total test_acceso_permitido test_template test_model test_url_resolved | Controlado
2 | V2 - 2 | 3 | https://docs.google.com/document/d/1j0C4VhDZTlSyzCFFJeS37Zfw0pfL-LwyqH8OpjQk-6I/edit | https://docs.google.com/document/d/1cXkRuo7BkVQST9k_QHahZpZEJeSPiKaILz3IOmzZQHc/edit | Cotizacion | cotizaciones.html borrar-cot.html | borrar_cotizacion | borrar_analisis_1 borrar_analisis_2 | Controlado
14 | V14 - 14
15 | V15 - 15
17 | P2 - 17
31 | T1 - 31
32 | T2 - 32
33 | T3 - 33 | 1
25 | P10 - 25
26 | P11 - 26
36 | T6 - 36
27 | P12 - 27
28 | P13 - 28
29 | P14 - 29
30 | P15 - 30
34 | T4 - 34
35 | T5 - 35
37 | A1 - 37 | 2 | https://docs.google.com/document/d/1buM-HO91_8GOp_X3CzdnSxcp_ArzYnpRs8sIYwtDYOY/edit#heading=h.lgqh0aloyyk1 | https://docs.google.com/document/d/1WsOSUIX92fNjrUYXC8fGOaIvPPo2vilsqheCAxdTcWk/edit?usp=sharing | IFCUsuario Rol | crear_staff.html | crear_staff guardar_staff | TestCuentasUsuarios | Controlado
38 | A2 - 38 | 3 | https://docs.google.com/document/d/1pSD1x3xpRbVdIdt1CITnpkv5aCZx5SyVLeTPNRC5j2U/edit | https://docs.google.com/document/d/1QM3CRJBd3PlxY4l__oCRj1tdH6IBCZCxMja5HNjw0VQ/edit | IFCUsuario | usuarios.html info_usuario.html | lista_usuario | TestListaUsuarios | Controlado
39 | A3 - 39 | 4 | https://docs.google.com/document/d/1Z_b0j-XnFdYOXhdtGAIMoyRL6L8wM5s9_ws2WvAsXTo/edit | https://docs.google.com/document/d/1ulrKm1r8LFnbIIuGPvYEVEmbJ_-a5LYNDGBjKm7hlzI/edit | IFCUsuario User | usuarios.html borrar-usuario.html | lista_usuario
41 | A5 - 41
43 | A7 - 43 | 4 | https://docs.google.com/document/d/1TS6v-ShRqmMtDeoTNH83CQe7S3XXAc9LCpJuk8FvtyM/edit?usp=sharing
44 | A8 - 44
45 | A9 - 45 | 4 | https://docs.google.com/document/d/1mu2ZSp1n5L4MCGrbMU95Yu3Hm95xkSL5nEuCzWYJbY0/edit | https://docs.google.com/document/d/1w3fqspE-hDOJgnn4IKamBUSOuV_uSH69HY3Sft_QhdQ/edit | User IFCUsuario | home.html | indexView homeView | TestActualizarUsuario | Controlado
50 | V16-50 | 3 | https://docs.google.com/document/d/1mJgu2rZULrrf8wjCTJhYx497yMQXhE1gAbc0cn2Dk48/edit | https://docs.google.com/document/d/1UYB3YprNShqV3sMbxl9uXzpRXkE0biaWvwKjyJ9SeBM/edit | Cotizacion | cotizaciones.html agregar-cot.html | aceptar_cotizacion | test_accept_cotizacion_1 test_accept_cotizacion_2 test_accept_cotizacion_3 test_accept_cotizacion_4 | Controlado
51 | V17-51 | 4 | https://docs.google.com/document/d/1noy1X_vrjDBuhF2p0-VVlc_ImTjqs_P-5_BwXpjXqOM/edit | https://docs.google.com/document/d/1Nj75V0Hf1ynxGdbbThop6n2um7D4f3m5chMJ7URplO8/edit | N/A | voyager\ventas\templates\ventas\modals\cotizaciones\visualizar.html | N/A | N/A | Controlado
52 | V18-52 | 3 | https://docs.google.com/document/d/1Ur9EEF70rIjJrJXQ9WPQBXR1vWQrUoCYOFklEPY6M74/edit?usp=sharing | https://drive.google.com/open?id=1vPT33wriQD295Jyar1qwRBusXwCi-HS8RUdxWO-uxxQ | Paquete OrdenInterna Cotizacion Muestra Analisis Empresa Usuario | voyager/ventas/templates/ventas/exportar_datos.html | generar_csv_respaldo exportar_datos | test_no_login test_role_incorrect test_no_post test_empty_post test_empty_table test_csv_populated GenerarCSVPaquete test_csv_populated

## Log de Inconsistencias
Log de Inconsistencias
US, Work Item, Actividad | Descripción de la Inconsistencia | Fuente de la Inconsistencia | Condición de la Inconsistencia | Razón por la cual sucedió | Actividad para corregir inconsistencia | Fecha Encontrada | Encontrada Por
P5-20 | Esta US ya no pertenece al plan de liberación del proyecto porque se considero en base a retroalimentación del cliente que ya no era necesario | Junta con cliente previa a junta de iteración | Se eliminó la US del plan de proyecto | Cliente nos comentó que no lo necesitaba o su forma de trabajo era diferente | Quitar US del plan de entregas | 2019-11-04 | Arturo Cruz
P4-19 | Esta US ya no pertenece al plan de liberación del proyecto porque se considero en base a retroalimentación del cliente que ya no era necesario | Junta con cliente previa a junta de iteración | Se eliminó la US del plan de proyecto | Cliente nos comentó que no lo necesitaba o su forma de trabajo era diferente | Quitar US del plan de entregas | 2019-11-04 | Arturo Cruz
V12-12 | Esta US ya no pertenece al plan de liberación del proyecto porque se considero en base a retroalimentación del cliente que ya no era necesario | Junta con cliente previa a junta de iteración | Se eliminó la US del plan de proyecto | Cliente nos comentó que no lo necesitaba o su forma de trabajo era diferente | Quitar US del plan de entregas | 2019-11-04 | Arturo Cruz
V11-11 | Esta US ya no pertenece al plan de liberación del proyecto porque se considero en base a retroalimentación del cliente que ya no era necesario | Junta con cliente previa a junta de iteración | Se eliminó la US del plan de proyecto | Cliente nos comentó que no lo necesitaba o su forma de trabajo era diferente | Quitar US del plan de entregas | 2019-11-04 | Arturo Cruz
V09-09 | La existencia se encuentra al asignar la funcionalidad a un usuario del sistema que no le pertenece | Junta con cliente previa a junta de iteración | Cambiar implementación para que el rol que solicité sea el correcto | Mal entendimiento en responsabilidades dentro del sistema | Corregir RBAC dentro de la programación (cambiar if) | 2019-11-05 | Eugenio Salazar, Abraham Lemus
V08-08 | La existencia se encuentra al asignar la funcionalidad a un usuario del sistema que no le pertenece | Junta con cliente previa a junta de iteración | Cambiar implementación para que el rol que solicité sea el correcto | Mal entendimiento en responsabilidades dentro del sistema | Corregir RBAC dentro de la programación (cambiar if) | 2019-11-05 | Eugenio Salazar, Abraham Lemus
V14-14 | El equipo se dió cuenta que esta funcionalidad se puede hacer de manera automática | Junta de iteración | Pendiente de registrar petición de cambio | Al elegir las US para la iteración nos dimos cuenta que se podía hacer en automatico | Quitar US del plan de entregas | 2019-11-05 | Equipo Voyager
T4-34 | El equipo se dió cuenta que esta funcionalidad es de 5AP y no de 8AP | Junta de iteración | Pendiente de registrar petición de cambio | Al elegir las US para la iteración nos dimos cuenta que su valor de AP era otro | Cambiar AP en el documento | 2019-11-05 | Equipo Voyager
T06-36 | El equipo se dio cuenta que esta funcionalidad ya forma parte de otra US | Junta de iteración | Pendiente de registrar petición de cambio | Al elegir las US para la iteración nos dimos cuenta que su valor de AP era otro | Eliminar US | 2019-11-05 | Equipo Voyager
Trazabilidad con Código | Se movieron los links y más cosas de las diversas celdas de la lista de las US, ya que al filtrar en la página de origen se movía en la otra | Junta de iteración | Matriz de trazabilidad con código corregida | Se referenciaba a unas celdas de otra hoja que podían ser filtradas | Arreglar links de la matriz de trazabilidad con código | 2019-11-01
T5-35 | La historia de usuario se refiere a clientes cuando debería ser de servicio al cliente | Junta de iteración | No corregida | Se analizó qué user Stories quedaban para la entrega final del proyecto | Cambiar nombre de la User Story | 2019-11-15 | Oswaldo

## Bitácora de Cambios
Posibles valores de cada columna
ID de la petición de cambio | Código del requerimiento a cambiar (Si aplica) | Fecha en la que se solicitó realizar un cambio al requerimiento | Entidad que sugirió el cambio - Nombre persona | Nombre del integrante del departamento que registró la solicitud de cambio | Estado en el que se encuentra la solicitud de cambio | Valor que define de qué manera afectara al proyecto | Fecha en la que se solucionó la petición de cambio | Link que redirige al documento con la especificación general del cambio para mantener trazabilidad
1 | A1-16 | 2019-09-23 | IMPULSE - Arturo Cruz | Arturo Cruz | Pendiente | Bajo | 2019-09-24 | Plantilla:
| - (Si no existe) |  | Stakeholder - Carlos Pérez |  | Atendido | Medio |  | https://docs.google.com/document/d/15X13lHtL5RswlWjaig_RYIGSvxAI93yX16FUXMJ3_pk/edit?usp=sharing
[5 empty] | Rechazado | Alto
ID Petición | Código | Fecha en que se solicitó el cambio | Quién solicitó el cambio | Encargado de registrar el cambio | Estatus | Impacto | Fecha en la que se concreto el cambio | Link a documento de petición y análisis
1 | P06-21 | 2019-09-30 | IMPULSE - Arturo y Oswaldo | Oswaldo | Atendido | Bajo | 2019-10-04 | https://docs.google.com/document/d/1jV4MAMALjvHYhZazyXJgYI2rhAfN6xtY8Jzt0k71-zI/edit?usp=sharing
2 | T03-33 | 2019-10-01 | Stakeholder - Carlos Pérez | Arturo | Atendido | Bajo | 2019-10-07 | https://docs.google.com/document/d/18tMHoEKWxSGz6MW1MykjW5BWzDNuVvuHGmnCcDqK6cM/edit?usp=sharing
3 | V05-05 | 2019-10-15 | Impulse - Equipo Voyager | Arturo | Atendido | Bajo | 2019-10-16 | https://docs.google.com/document/d/1OD50i4KaGzGgzmyB7inO9VGvivBTCiE-sSNssfSCAMw/edit?usp=sharing
4 | T01-31 | 2019-10-15 | Impulse - Equipo Voyager | Arturo | Atendido | Bajo | 2019-10-16 | https://docs.google.com/document/d/164zourUs_b9FZkksrh-etXqGdzlZh99aDu_TIc4t8Yk/edit?usp=sharing
5 | T02-32 | 2019-10-15 | Impulse - Equipo Voyager | Arturo | Atendido | Bajo | 2019-10-16 | https://docs.google.com/document/d/1OPhNHxEFEiVayfzQEjQ4Kmy8T_fj8Wid_wyEXizJdjs/edit?usp=sharing
7 | - | 2019-11-05 | Stakeholder - Carlos Pérez | Abraham, Eugenio | Atendido | Medio | 2019-11-05 | https://docs.google.com/document/d/1hxBR579kn5E1DY-xejzbHQBRY159DMo7Wwu_1bnuvRQ/edit?usp=sharing
8 | - | 2019-11-05 | Stakeholder - Carlos Pérez | Abraham, Eugenio | Atendido | Bajo | 2019-11-05 | https://docs.google.com/document/d/18iUV1_DUnNIYbOLe3yiDWSZ2wWuNN_MpbgR41Kx5dBA/edit?usp=sharing
9 | - | 2019-11-05 | Stakeholder - Carlos Pérez | Abraham, Eugenio | Atendido | Bajo | 2019-11-05 | https://docs.google.com/document/d/1JuCCRWHZnd4PDfz4qxxzqvuXSteswh4ul4Uo94c8SGo/edit?usp=sharing
10

## Bitácora de Mapeo
Posibles valores de cada columna
ID de la petición de cambio | Código del requerimiento previo al cambio | Código del requerimiento después del cambio | Fecha en la que se realizó el mapeo del nuevo requerimiento | Nombre del integrante del departamento encargado de revisar que el cambio se concretó y es prudente hacer el mapeo
1 | A1 | A15 | 2019-09-23 | Arturo Cruz
ID Petición | Código Previo | Nuevo Código | Fecha del mapeo | Encargado de Revisión
2 | T3-33 | T7-49 | 2019-10-07 | Dante